## Dashboard
ENTENDA VENDO — MVP 01 | Probabilidade para Concursos
Objetivo | Produzir o primeiro vídeo completo do canal com linguagem visual reutilizável.
Status geral | IMPLEMENTAÇÃO FONTE CRIADA — REMOTION NÃO EXECUTADO NESTE AMBIENTE
KPI | Valor
Cenas principais | 9
Duração alvo (s) | 560
Assets planejados | 28
Blocos de voz | 18
Thumbnails para teste | 3
Próximo gate | Instalar dependências do projeto, rodar Studio e render QA de SH11/SH12; depois escolher voz e alinhar legendas.
Direção visual | A2 — Editorial Visual Storytelling
Personagens | 3 papéis reutilizáveis especificados; C01 será usado no piloto.
Princípio visual | História → representação → abstração → fórmula → aplicação.
Uso de 3D | Somente semi-flat em objetos físicos; raciocínio permanece flat.
Gate atual | A2 vetorial exportado; QA matemática aprovado; revisão visual e audiovisual pendente.

## ScenePlan
SceneId | StartSec | EndSec | DurationSec | Section | NarrationGoal | VisualGoal | PrimaryVisual | SecondaryElements | Animation | OnScreenText | AudioCue | ReusablePattern | Dependency | Status | QA
S01 | 0 | 25 | 25 | Hook | Criar curiosidade antes de qualquer fórmula. | Fazer o aluno enxergar o problema antes de calcular. | Urna com 3 bolas azuis e 2 vermelhas | Bola se movimenta em direção à saída. | Entrada da urna; bolas surgem; uma bola balança. | QUAL A CHANCE? | SFX leve de objeto; sem música dominante. | Problem First | Nenhuma | READY | Sem fórmula na tela.
S02 | 25 | 80 | 55 | Origem da probabilidade | Mostrar de onde vem 3/5. | Transformar objetos em casos favoráveis/possíveis. | 5 bolas alinhadas | 3 azuis destacadas; rótulos favoráveis/possíveis. | Urna abre em linha; grupos se separam; fração nasce dos grupos. | 3 favoráveis / 5 possíveis | Click suave ao destacar. | Object → Formula | S01 | READY | Fração só aparece depois dos objetos.
S03 | 80 | 150 | 70 | Espaço amostral | Definir espaço amostral e casos favoráveis. | Mostrar conjunto total e subconjunto relevante. | Dado e resultados 1–6 | 2,4,6 destacados. | Dado gira; abre em seis cartões; pares acendem. | ESPAÇO AMOSTRAL | SFX discreto de dado. | Set → Subset | S02 | READY | Não sobrecarregar com definição escrita.
S04 | 150 | 240 | 90 | OU | Explicar união de possibilidades no caso simples. | Fazer 1 e 6 virarem um conjunto visual. | Resultados do dado | 1 e 6 destacados em grupos. | Dois resultados acendem e se unem em uma faixa. | OU = reunir possibilidades | Pulso ao unir. | Union Highlight | S03 | READY | Evitar afirmar regra universal sem contexto.
S05 | 240 | 335 | 95 | E | Mostrar por que multiplicamos em sequência. | Transformar duas moedas em árvore de possibilidades. | Árvore de duas jogadas de moeda | Caminho cara→coroa destacado. | Árvore cresce passo a passo; caminho escolhido fica aceso; vira 1/2×1/2. | E = siga o caminho | Som de ramificação. | Decision Tree | S04 | READY | Mostrar quatro caminhos antes da conta.
S06 | 335 | 410 | 75 | Sem reposição | Demonstrar mudança do espaço amostral. | Fazer o denominador mudar fisicamente. | Urna 3 azuis + 2 vermelhas | Uma azul sai; urna fica com 4 bolas. | Bola sai da urna; contador 5→4; azuis 3→2; fração acompanha. | 3/5 → 2/4 | SFX de retirada. | State Mutation | S05 | READY | Cena-chave do vídeo.
S07 | 410 | 485 | 75 | Complemento | Ensinar 'pelo menos um' pelo contrário. | Mostrar complexidade de 3 caminhos e simplificação para 1 caminho. | Três caminhos com vermelho | Limpeza de tela; sobra azul→azul. | Três caminhos aparecem; tela congestionada; tudo some; caminho contrário permanece. | QUAL O CONTRÁRIO? | Silêncio curto antes da simplificação. | Complex → Simple | S06 | READY | Usar contraste forte entre complexidade e solução.
S08 | 485 | 540 | 55 | Questão final | Aplicar o modelo sem ajuda excessiva. | Dar ao espectador tempo para resolver visualmente. | Urna 4 azuis + 3 vermelhas | Árvore/complemento revelado após pausa. | Pergunta entra; pausa; depois solução 4/7×3/6 e 1−2/7. | PELO MENOS UMA VERMELHA? | Pausa real de 2–3 s. | Practice Reveal | S07 | READY | Não revelar imediatamente.
S09 | 540 | 560 | 20 | Recap | Fixar quatro modelos mentais. | Encerrar com cartões simples e marca do canal. | 4 cartões-resumo | Espaço amostral; favoráveis; E; complemento. | Cartões entram um a um; fechamento Entenda Vendo. | ENTENDA VENDO | Trilha resolve e termina. | Four-card Recap | S08 | READY | Sem CTA longo.

## AssetLibrary
AssetId | Type | Description | UsedInScenes | Reusable | CreationMethod | PreferredFormat | TransparentBG | Status | Notes
A001 | VECTOR | Urna frontal neutra | S01,S02,S06,S08 | TRUE | Vector/Illustration | SVG/PNG | TRUE | PLANNED | Forma simples; leitura imediata.
A002 | VECTOR | Bola azul | S01,S02,S06,S08 | TRUE | Vector | SVG/PNG | TRUE | PLANNED | Mesma escala da vermelha.
A003 | VECTOR | Bola vermelha | S01,S02,S06,S08 | TRUE | Vector | SVG/PNG | TRUE | PLANNED
A004 | VECTOR | Dado 3D simples | S03,S04 | TRUE | Vector/3D-lite | SVG/PNG | TRUE | PLANNED | Sem realismo excessivo.
A005 | ICON | Face cara da moeda | S05 | TRUE | Vector | SVG/PNG | TRUE | PLANNED
A006 | ICON | Face coroa da moeda | S05 | TRUE | Vector | SVG/PNG | TRUE | PLANNED
A007 | MOTION_PATTERN | Árvore de possibilidades | S05,S08 | TRUE | Native shapes | Project native | FALSE | PLANNED | Criar como componente reutilizável.
A008 | MOTION_PATTERN | Linha de fração animável | S02,S03,S05,S06,S08 | TRUE | Native text/shapes | Project native | FALSE | PLANNED | Numerador e denominador independentes.
A009 | MOTION_PATTERN | Cartão de conceito | S09 | TRUE | Native shapes | Project native | FALSE | PLANNED | Modelo para outros vídeos.
A010 | MOTION_PATTERN | Highlight de subconjunto | S03,S04 | TRUE | Native shapes | Project native | FALSE | PLANNED | Halo/contorno simples.
A011 | TEXT | QUAL A CHANCE? | S01 | FALSE | Native text | Project native | FALSE | PLANNED
A012 | TEXT | 3 favoráveis / 5 possíveis | S02 | FALSE | Native text | Project native | FALSE | PLANNED
A013 | TEXT | ESPAÇO AMOSTRAL | S03 | TRUE | Native text | Project native | FALSE | PLANNED
A014 | TEXT | OU = reunir possibilidades | S04 | TRUE | Native text | Project native | FALSE | PLANNED
A015 | TEXT | E = siga o caminho | S05 | TRUE | Native text | Project native | FALSE | PLANNED
A016 | TEXT | 3/5 → 2/4 | S06 | FALSE | Native text | Project native | FALSE | PLANNED
A017 | TEXT | QUAL O CONTRÁRIO? | S07 | TRUE | Native text | Project native | FALSE | PLANNED
A018 | TEXT | PELO MENOS UMA VERMELHA? | S08 | FALSE | Native text | Project native | FALSE | PLANNED
A019 | TEXT | ENTENDA VENDO | S09 | TRUE | Native text | Project native | FALSE | PLANNED | Marca provisória.
A020 | SFX | Entrada de objeto leve | S01,S02 | TRUE | Library | WAV | FALSE | PLANNED | Não cartunesco.
A021 | SFX | Click de destaque | S02,S03,S04 | TRUE | Library | WAV | FALSE | PLANNED
A022 | SFX | Ramificação suave | S05 | TRUE | Library | WAV | FALSE | PLANNED
A023 | SFX | Retirada de bola | S06 | TRUE | Library | WAV | FALSE | PLANNED
A024 | SFX | Reveal/resolve | S07,S08 | TRUE | Library | WAV | FALSE | PLANNED
A025 | MUSIC | Trilha discreta de fundo | S01-S09 | TRUE | Licensed/AI | WAV | FALSE | PLANNED | Baixa densidade harmônica.
A026 | THUMBNAIL | Urna + árvore | Thumbnail | FALSE | Compose existing assets | PNG | FALSE | PLANNED | Versão A.
A027 | THUMBNAIL | Antes/depois fórmula | Thumbnail | FALSE | Compose existing assets | PNG | FALSE | PLANNED | Versão B.
A028 | THUMBNAIL | Bolas + texto VEJA. NÃO DECORE. | Thumbnail | FALSE | Compose existing assets | PNG | FALSE | PLANNED | Versão C.
A029 | CHARACTER | C01 personagem principal — base | S01,S02,S03,S05,S06,S07,S08 | TRUE | Illustration/character kit | PNG/SVG | TRUE | PLANNED | Adulto editorial; agente da situação.
A030 | CHARACTER | C01 pose sheet | S01,S02,S03,S05,S06,S07,S08 | TRUE | Illustration/character kit | PNG/SVG | TRUE | PLANNED | 8 poses reutilizáveis.
A031 | CHARACTER | C02 contraponto | Future | TRUE | Illustration/character kit | PNG/SVG | TRUE | PLANNED | Não obrigatório no piloto se complicar produção.
A032 | STYLEFRAME | Styleframe A2 — Probabilidade | MVP | TRUE | Composite | PNG | FALSE | PLANNED | Valida personagem + semi-flat + motion flat.
A033 | THUMBNAIL | Storytelling: personagem + 3/5→2/4 | Thumbnail | FALSE | Composite | PNG | FALSE | PLANNED | Texto: POR QUE MUDOU?

## VoiceoverChunks
VOId | SceneId | Order | TextPurpose | Delivery | PauseAfterSec | Status | Notes
VO01 | S01 | 1 | Imagine uma urna com cinco bolas... qual é a chance de sair azul? | Curioso, direto | 0.8 | READY | Hook.
VO02 | S02 | 2 | A parte importante não é a fração; é entender de onde ela apareceu. | Calmo, enfatizar 'de onde' | 0.6 | READY
VO03 | S02 | 3 | Três possibilidades favoráveis. Cinco possíveis. Três quintos. | Ritmo cadenciado | 0.8 | READY | Sincronizar com agrupamento.
VO04 | S03 | 4 | Esse conjunto de resultados é o espaço amostral. | Explicativo | 0.5 | READY
VO05 | S03 | 5 | Para número par, interessam 2, 4 e 6. | Objetivo | 0.5 | READY
VO06 | S04 | 6 | No caso mostrado, o OU reúne as possibilidades que servem. | Cauteloso | 0.7 | READY | Evitar absolutismo.
VO07 | S05 | 7 | Agora duas jogadas de moeda... aparecem quatro caminhos. | Construção progressiva | 0.5 | READY
VO08 | S05 | 8 | A multiplicação representa o caminho percorrido na árvore. | Enfatizar 'caminho' | 0.8 | READY | Mensagem central.
VO09 | S06 | 9 | Uma azul saiu. Agora restam quatro bolas. | Mais lento | 0.6 | READY | Esperar alteração visual.
VO10 | S06 | 10 | A segunda probabilidade não é mais três quintos. É dois sobre quatro. | Ênfase contrastiva | 0.8 | READY
VO11 | S06 | 11 | O cenário mudou. Por isso a probabilidade mudou. | Conclusivo | 0.9 | READY | Frase-chave.
VO12 | S07 | 12 | Pelo menos uma vermelha gera vários caminhos... mas existe um jeito mais simples. | Criar tensão e alívio | 0.8 | READY
VO13 | S07 | 13 | Qual é o contrário? Nenhuma vermelha. | Pausa antes de 'nenhuma' | 1 | READY
VO14 | S08 | 14 | Agora tente você: quatro azuis, três vermelhas, duas retiradas sem reposição. | Instrutivo | 2.5 | READY | Pausa para resposta.
VO15 | S08 | 15 | O contrário de pelo menos uma vermelha é nenhuma vermelha. | Confirmação | 0.5 | READY
VO16 | S08 | 16 | Resultado: cinco sobre sete, aproximadamente setenta e um vírgula quatro por cento. | Conclusivo | 0.8 | READY
VO17 | S09 | 17 | Espaço amostral mostra tudo; favoráveis mostram o que interessa; E acompanha um caminho. | Recap rápido | 0.4 | READY
VO18 | S09 | 18 | Probabilidade não começa na fórmula. Começa nas possibilidades. | Fechamento firme | 0 | READY | Última frase antes da marca.

## AnimationPatterns
PatternId | PatternName | Purpose | Trigger | Motion | DurationGuideline | ReuseCandidates | DoNot
P01 | Object → Formula | Mostrar que a fórmula nasce do objeto. | Depois que o objeto estiver compreendido. | Objetos agrupam; números surgem a partir das quantidades; só então fração. | 0.8–1.5 s | Porcentagem, combinatória, estatística | Não fazer fórmula entrar primeiro.
P02 | Set → Subset | Explicar universo e casos relevantes. | Ao definir espaço amostral. | Todos os itens aparecem; subconjunto recebe contorno/luz; demais perdem contraste. | 0.6–1.2 s | Conjuntos, lógica, estatística | Não apagar contexto total.
P03 | Decision Tree | Representar sequência/condicionamento. | Quando houver eventos sucessivos. | Galhos crescem da esquerda para a direita; caminho ativo ganha destaque. | 0.3–0.6 s por galho | Probabilidade, lógica, processos | Não mostrar árvore completa de uma vez.
P04 | State Mutation | Mostrar que o sistema mudou. | Após evento sem reposição. | Objeto removido; contadores e fração refluem para novo estado. | 0.8–1.2 s | Estoques, filas, algoritmos | Não mudar números sem mostrar causa.
P05 | Complex → Simple | Mostrar valor do complemento/atalho. | Depois de apresentar múltiplos caminhos. | Complexidade aparece; elementos colapsam; alternativa simples permanece. | 1.0–1.8 s | Complemento, negação, exceções | Não esconder o motivo da simplificação.
P06 | Practice Reveal | Criar recuperação ativa. | Antes de resolver questão. | Pergunta e cenário estáveis; pausa; solução entra em etapas. | 2–4 s de pausa | Todos os vídeos | Não preencher o silêncio com dica visual involuntária.
P07 | Four-card Recap | Fixar modelos mentais. | Últimos 20 s. | Cartões entram um por um, cada qual com ícone + frase curta. | 0.4 s por cartão | Todos os vídeos | Não criar novo conteúdo no recap.

## ThumbnailTests
Variant | Visual | Text | Intent | Risk | Status
A2-1 | Personagem adulto + urna; uma bola azul fora; 3/5 → 2/4 | POR QUE MUDOU? | Storytelling + curiosidade + mudança visual. | Precisa manter leitura simples em mobile. | PRIMARY
A2-2 | Personagem diante da urna + pequena árvore | VEJA. NÃO DECORE. | Vender a proposta do canal. | Mais institucional; menos específico. | SECONDARY
A2-3 | Urna + bolas + árvore sem personagem | VEJA. NÃO DECORE. | Controle para comparar personagem vs. sem personagem. | Menor tensão narrativa. | CONTROL
A2-4 | Duas urnas lado a lado: antes/depois; personagem apontando | 3/5 ≠ 2/4? | Curiosidade matemática específica. | Símbolo ≠ pode afastar iniciantes. | EXPERIMENTAL

## PromptLibrary
PromptId | Use | Prompt | NegativeConstraints | Output
PR01 | Urna / balls asset | Create a clean flat educational vector illustration of a transparent-front probability urn, front view, simple geometry, no text, suitable for motion graphics and an educational YouTube video. Keep the silhouette readable at small size. Neutral styling so brand colors can be applied later. | No photorealism; no gradients that obscure shape; no labels; no decorative background; no people. | Transparent PNG or editable vector
PR02 | Dice asset | Create a clean simplified educational die illustration, slightly dimensional but not photorealistic, with highly legible pips and a neutral visual language suitable for animated educational diagrams. | No casino styling; no dramatic lighting; no background; no text. | Transparent PNG or editable vector
PR03 | Coin faces | Create a pair of simple neutral educational coin-face icons representing heads and tails, designed for motion-graphics diagrams. Use abstract readable symbols rather than currency-specific branding. | No real currency; no portraits of real people; no background; no tiny detail. | Transparent PNG or editable vector
PR04 | Thumbnail A composition | Design a YouTube thumbnail composition for an educational video about probability: a simple urn with three blue balls and two red balls on the left, a branching probability tree on the right, strong negative space for the words 'VEJA. NÃO DECORE.'. Clear at mobile size, modern educational visual language. | No human faces; no clutter; no tiny formulas; no stock-photo look; no misleading imagery. | 16:9 thumbnail concept
PR05 | Styleframe | Create a 16:9 educational motion-graphics styleframe for a faceless visual-learning channel. Show five colored balls aligned horizontally, three highlighted as favorable outcomes, with a simple fraction 3/5 emerging from the grouping. Minimal text, strong hierarchy, flat shapes, generous negative space, contemporary explanatory-design aesthetic. | No classroom, no presenter, no chalkboard aesthetic, no dense paragraphs, no decorative illustration unrelated to the concept. | 16:9 styleframe
PR06 | Character C01 base | Create a clean editorial explainer-animation character for an adult Brazilian educational YouTube channel. Young adult, simplified geometric proportions, contemporary casual neutral clothing, expressive but restrained face, vector-like shapes, suitable for reusable motion-graphics poses. The character must feel adult and intelligent, not childish, and work across math, language, law and technology topics. | No chibi proportions; no oversized head; no anime; no mascot suit; no classroom teacher pose; no photorealism; no detailed textures; no background. | Transparent PNG / character-sheet concept
PR07 | Character C01 pose sheet | Using one consistent adult editorial explainer character, create a pose sheet with: neutral standing, thinking, pointing, holding a small object, mild surprise, looking at a screen, walking, and holding a ball removed from an urn. Keep anatomy, clothes and facial design consistent across all poses. | No childish gestures; no exaggerated meme reactions; no text; no background. | Pose sheet
PR08 | Probability story styleframe | Create a 16:9 editorial visual-storytelling styleframe for an adult educational YouTube video about probability. A simplified adult cartoon character stands beside a semi-flat probability urn containing three blue balls and two coral-red balls. The character is about to draw one ball. The background is clean off-white with generous negative space. Motion-graphics labels are flat and minimal. Contemporary explanatory-design aesthetic, premium but approachable. | No presenter-to-camera framing; no classroom; no childish cartoon style; no glossy 3D render; no crowded formulas; no stock-photo look. | 16:9 styleframe
PR09 | Thumbnail storytelling | Design a YouTube thumbnail concept for an adult visual-learning channel. A simplified editorial cartoon adult is looking at a probability urn. One blue ball has just been removed, and a large clean visual shows 3/5 changing to 2/4. Strong curiosity and visual contrast. Reserve clean space for the phrase 'POR QUE MUDOU?'. Mobile-first readability. | No teacher face close-up; no childish cartoon; no excessive emojis; no tiny text; no clutter; no misleading clickbait. | 16:9 thumbnail concept

## ProductionQA
CheckId | Stage | Check | PassCriteria | Status | Evidence
Q01 | SCRIPT | Cada cena ensina uma ideia principal. | Nenhuma cena exige leitura de parágrafo longo. | PENDING
Q02 | SCRIPT | Fórmula aparece depois do modelo visual. | S02, S05, S06 e S08 obedecem sequência visual→conta. | PENDING
Q03 | VISUAL | Texto simultâneo limitado. | Máx. ~8–10 palavras fora da questão final. | PENDING
Q04 | VISUAL | Movimento tem função semântica. | Nenhuma animação puramente decorativa em conceito central. | PENDING
Q05 | VOICE | Narração não descreve redundante o que já está óbvio. | Voz acrescenta raciocínio, não legenda a tela. | PENDING
Q06 | VOICE | Pausas respeitam cognição. | S06 e S08 têm tempo suficiente para observar mudanças. | PENDING
Q07 | AUDIO | SFX não compete com voz. | Picos abaixo da narração; uso pontual. | PENDING
Q08 | MOTION | Sem reposição mostra causa antes do novo denominador. | Bola sai antes de 5→4 e 3→2. | PENDING
Q09 | MOTION | Complemento mostra complexidade antes do atalho. | Três caminhos aparecem antes de sobrar azul→azul. | PENDING
Q10 | THUMBNAIL | Leitura em tela pequena. | Mensagem legível em preview de celular. | PENDING
Q11 | EXPORT | Áudio e vídeo sincronizados. | Sem drift perceptível ao longo dos 9 minutos. | PENDING
Q12 | EXPORT | Legendas conferidas. | Sem erros matemáticos, ortográficos ou temporais. | PENDING

## FileStructure
Path | Purpose
01_script/ | Roteiro, versões e legendas.
02_voice/ | Takes de voz, voz limpa, mix aprovado.
03_assets/vector/ | Urna, bolas, dado, moedas, ícones.
03_assets/audio/ | SFX e música.
04_project/ | Arquivo principal de edição/animação.
05_renders/review/ | Exports de revisão numerados.
05_renders/final/ | Master final e versão para upload.
06_thumbnail/ | Variações A/B/C e fonte editável.
07_metadata/ | Título, descrição, capítulos, tags internas, checklist publicação.

## A2VisualSystem
ENTENDA VENDO — A2 | Editorial Visual Storytelling
Princípio | Conceito → metáfora visual → personagem somente quando melhora a compreensão.
Público | Adulto; linguagem limpa, contemporânea, não infantil.
Camada | Diretriz
Motion graphics / diagramas | Base do vídeo. Explicam relações, fluxos, hierarquias, fórmulas e transformações.
Cartoon / storytelling | Micro-histórias curtas; personagens agem dentro do conceito, não apresentam a aula.
Objetos físicos | Semi-flat com leve volume; urna, bolas, dado, moedas e objetos cotidianos.
Tipografia / fórmulas | Flat, muito legíveis, com animação funcional e pouco texto simultâneo.
Proporção de referência | 50% motion/diagramas · 25% cartoon/storytelling · 15% objetos semi-flat · 10% texto/fórmulas
Regra | Aplicação
Personagem como agente | O personagem retira a bola, escolhe a porta, entrega o dado, recebe uma mensagem etc.
Sem avatar-professor | Não usar personagem falando para a câmera durante o vídeo inteiro.
Adulto, não infantil | Proporções simplificadas; expressões moderadas; sem olhos gigantes/cabeça desproporcional.
Cor semântica | Cor identifica estados, alternativas, risco, resposta e destaque. Não colorir por decoração.
Movimento semântico | Todo movimento central deve indicar mudança, causa, sequência, seleção ou consequência.
Narrativa curta | História entra para criar contexto e sai quando o conceito passa a ser melhor explicado por diagrama.
Transição narrativa | História → representação → abstração → fórmula → aplicação.
Objetos físicos | Semi-flat; profundidade discreta; sombra leve; sem render realista.
Conceitos | Flat; linhas, cartões, setas, diagramas e tipografia.
Fundo | Claro/off-white; grande área negativa.
Estilo de ilustração | Editorial explainer animation; vetorial; formas limpas; detalhes mínimos.

## CharacterKit
CharacterId | Role | VisualProfile | CorePoses | ExpressionSet | ReusableContexts | Do | DoNot | Status
C01 | Pessoa principal / aprendiz | Adulto jovem, roupa casual neutra, formas geométricas simples, expressão legível sem exagero. | neutro; pensando; apontando; segurando objeto; surpresa leve; caminhando; olhando tela | neutro; dúvida; compreensão; atenção; pequena surpresa | Matemática, Português, LGPD, Segurança, Direito, TI | Usar como agente da situação e escala humana. | Não usar como apresentador fixo nem mascote infantil. | SPEC_READY
C02 | Segunda pessoa / contraponto | Adulto, silhueta e roupa distintas de C01, mesma família gráfica. | conversando; recebendo objeto; escolhendo opção; entregando dado; reagindo | neutro; concordância; dúvida; alerta | Diálogos de Português, LGPD, Direito, situações com duas partes | Criar contraste narrativo sem competir com o conceito. | Não criar personalidade complexa ou lore no MVP. | SPEC_READY
C03 | Autoridade / organização | Adulto ou figura institucional simplificada; visual sóbrio. | apontando fluxo; recebendo documento; aprovando/rejeitando | neutro; atenção; decisão | Direito Administrativo, Estado, contratos, LGPD | Representar papel institucional quando necessário. | Não personificar órgãos reais desnecessariamente. | SPEC_READY

## A2SceneRevision
SceneId | ExistingCore | CartoonLayer | DiagramLayer | ObjectLayer | AttentionMechanism | TransitionLogic | A2Decision
S01 | Urna + pergunta | C01 diante da urna; precisa tirar azul para 'ganhar'. Reação curta, sem fala labial. | Nenhum diagrama no primeiro instante. | Urna e bolas semi-flat. | Microobjetivo + antecipação: 'qual a chance?' | Personagem encara urna → câmera aproxima → objetos isolam-se. | REVISE
S02 | 3/5 nasce dos objetos | C01 observa as bolas se alinharem; personagem desaparece da composição quando a abstração começa. | Agrupamento favoráveis vs possíveis; fração emerge. | Bolas semi-flat migrando para layout flat. | Transformação física → conceito. | História → representação → fórmula. | REVISE
S03 | Dado / espaço amostral | C01 lança dado uma única vez; depois sai de cena. | 1–6 em cartões; pares destacados. | Dado semi-flat. | Ação curta que gera o conjunto. | Objeto → resultados → subconjunto. | REVISE
S04 | OU | Sem personagem; foco é conceitual. | 1 e 6 destacados; união visual. | Dado pode permanecer pequeno como contexto. | Dois caminhos se acendem simultaneamente. | Exemplo concreto → regra visual. | KEEP_DIAGRAM
S05 | E / árvore | C01 lança moeda; C02 recebe segunda moeda ou representa segunda etapa. | Árvore cresce a partir das ações; caminho cara→coroa acende. | Moedas semi-flat. | Sequência + previsão do próximo ramo. | Ação humana → árvore → multiplicação. | REVISE
S06 | Sem reposição | C01 retira uma bola azul da urna e a segura fora dela. | Contadores 5→4 e 3→2; fração acompanha estado. | Urna/bolas semi-flat. | Mudança visível de estado; cena mais importante. | Ação → mudança física → mudança numérica. | REVISE
S07 | Complemento | C01 tenta acompanhar vários caminhos e fica levemente confuso; composição se enche. | Três caminhos → colapso → só azul→azul. | Cartões/bolas apenas como símbolos. | Sobrecarga controlada seguida de alívio. | Problema complexo → personagem percebe atalho → diagrama simplifica. | REVISE
S08 | Questão final | C01 olha a nova urna; sem reação exagerada. | Pergunta, pausa real, depois resolução pelo complemento. | Urna 4 azuis + 3 vermelhas. | Recuperação ativa; espectador resolve antes do vídeo. | Situação → pausa → solução visual. | REVISE
S09 | Recap | Personagens não aparecem. | Quatro cartões mentais. | Ícones flat derivados dos objetos. | Compressão final e reconhecimento. | Conceitos → marca. | KEEP_DIAGRAM

## VisualQA
Asset | Status | DidacticAccuracy | StyleConsistency | AttentionPotential | IssuesFound | Decision | RequiredAction
A2 Critical Styleboard | APPROVED_WITH_NOTES | PASS | PASS | HIGH | Complemento agora mostra corretamente três caminhos com pelo menos uma vermelha versus um único caminho azul→azul. Personagem está adulto/editorial e menos infantil. O quadro 3/5→2/4 é conceitualmente correto como mudança de estado. | KEEP | Usar como referência visual; não como frame literal final.
C01 Character Sheet | APPROVED_REFERENCE | N/A | PASS | MEDIUM | Boa consistência geral de roupa, cabelo e linguagem adulta. Pequenas diferenças faciais entre poses são aceitáveis para referência, mas não para sprites finais frame a frame. | KEEP_AS_REFERENCE | Na produção, derivar poses de um master vetorial/rig consistente; não animar alternando PNGs gerados independentemente.
Thumbnail POR QUE MUDOU? | REWORK | FAIL | PASS | HIGH | A composição e a pergunta são fortes, mas a contagem visual da urna não representa inequivocamente o estado após retirar uma azul. Isso pode contradizer 3/5→2/4. | REJECT_CURRENT | Refazer com estado explícito: ANTES = urna com 3 azuis + 2 vermelhas; DEPOIS = uma azul fora e urna com exatamente 2 azuis + 2 vermelhas.

## FinalShotSpec
Shot | Scene | SecIn | SecOut | VisualState | CharacterAction | DiagramAction | Camera | OnScreenText | VOTrigger | SFX | Transition | AcceptanceCriteria | Status
SH01 | S01 | 0 | 5 | Urna 3A/2V no centro; C01 observa. | C01 aproxima a mão, hesita. | Nenhum. | Plano médio estável. | QUAL A CHANCE? | Antes da primeira fórmula. | Objeto leve. | Cut-in suave. | Exatamente 3 azuis + 2 vermelhas; nenhuma fórmula. | READY
SH02 | S01 | 5 | 25 | Urna permanece 3A/2V. | C01 escolhe visualmente uma azul sem retirar ainda. | Halo sutil nas azuis. | Push-in 5%. |  | Pergunta de chance. | Pulso discreto. | Match cut para bolas alinhadas. | Não sugerir resposta antes da pergunta terminar. | READY
SH03 | S02 | 25 | 50 | 5 bolas saem da urna e alinham. | C01 sai de quadro. | 3 azuis agrupadas vs total 5. | Plano gráfico. | 3 favoráveis / 5 possíveis | 'de onde ela apareceu' | Clicks. | Objeto→fórmula. | Fração só nasce depois da contagem. | READY
SH04 | S02 | 50 | 80 | Frações e 60%. | Nenhum. | 3/5 simplificado visualmente como 60%. | Gráfico estável. | 3/5 = 60% | Conclusão do primeiro exemplo. | Resolve suave. | Fade curto. | Texto simultâneo limitado. | READY
SH05 | S03 | 80 | 115 | Dado lançado. | C01 lança uma vez e sai. | Resultados 1–6 surgem. | Plano médio→gráfico. | ESPAÇO AMOSTRAL | Definição do conjunto. | Dado leve. | Object→set. | Mostrar todos os 6 antes de destacar pares. | READY
SH06 | S03 | 115 | 150 | 1–6 em cartões. | Nenhum. | 2,4,6 acendem; 3/6→1/2. | Plano gráfico. | 2 4 6 | Número par. | Clicks. | Set→subset. | Sem elementos decorativos concorrentes. | READY
SH07 | S04 | 150 | 195 | Mesmo conjunto 1–6. | Nenhum. | 1 e 6 destacados e unidos visualmente. | Gráfico. | OU | Evento simples. | Pulso. | Highlight. | Deixar claro que é o caso mostrado, não regra universal. | READY
SH08 | S04 | 195 | 240 | Resultado 2/6=1/3. | Nenhum. | Duas opções convergem para fração. | Gráfico. | 1 OU 6 | Fechamento OU. | Resolve. | Fade. | Conta deve corresponder ao conjunto. | READY
SH09 | S05 | 240 | 285 | Primeira moeda. | C01 lança moeda. | Árvore abre C/K. | Médio→gráfico. |  | Primeira jogada. | Ramificação. | Action→diagram. | Galhos aparecem após a ação. | READY
SH10 | S05 | 285 | 335 | Segunda etapa da árvore. | C02 opcional aciona segunda moeda. | Quatro caminhos completos; C→K aceso. | Gráfico. | E = siga o caminho | Explicação da multiplicação. | Ramificação. | Tree→formula. | Mostrar 4 caminhos antes de 1/2×1/2. | READY
SH11 | S06 | 335 | 365 | ANTES: urna 3A/2V. | C01 retira UMA azul. | Contadores: azul 3, total 5. | Plano médio. | 3/5 | Primeira retirada. | Retirada. | State mutation. | Estado inicial deve ter exatamente 5 bolas. | READY
SH12 | S06 | 365 | 410 | DEPOIS: urna 2A/2V + azul na mão. | C01 segura a azul fora da urna. | Contadores mudam 3→2 e 5→4; 2/4. | Plano médio+overlay. | 2/4 | 'o cenário mudou' | Resolve. | Before→after. | Estado final deve ter exatamente 4 bolas dentro: 2 azuis + 2 vermelhas. | READY
SH13 | S07 | 410 | 445 | Três caminhos contendo ≥1 vermelha. | C01 acompanha e demonstra leve sobrecarga. | BR, RB, RR aparecem. | Gráfico com personagem pequeno. | VÁRIOS CAMINHOS | Introdução ao complemento. | Camadas. | Complex build. | Incluir exatamente BR, RB e RR. | READY
SH14 | S07 | 445 | 485 | Tela limpa; só BB. | C01 percebe simplificação e sai. | BB isolado; 3/5×2/4=30%; depois 1−30%=70%. | Gráfico. | QUAL O CONTRÁRIO? | Atalho do complemento. | Silêncio+resolve. | Complex→simple. | Deixar explícito: 30% = duas azuis; 70% = pelo menos uma vermelha. | READY
SH15 | S08 | 485 | 505 | Nova urna 4A/3V. | C01 observa; nenhuma dica. | Pergunta apenas. | Plano médio. | PELO MENOS UMA VERMELHA? | Convite ao espectador. | Silêncio 2–3 s. | Hold. | Exatamente 4 azuis + 3 vermelhas. | READY
SH16 | S08 | 505 | 540 | Resolução. | C01 sai. | 4/7×3/6=2/7; 1−2/7=5/7≈71,4%. | Gráfico. | 5/7 ≈ 71,4% | Revelação. | Resolve. | Practice reveal. | Ordem matemática correta e sem atalhos ambíguos. | READY
SH17 | S09 | 540 | 560 | 4 cartões. | Nenhum. | Espaço amostral; favoráveis; E; complemento. | Gráfico. | ENTENDA VENDO | Recap. | Fechamento. | Cards→brand. | Nenhum conceito novo. | READY

## PublishMetadata
Field | Primary | Alternatives / Notes
WorkingTitle | Probabilidade para Concursos: entenda visualmente e pare de decorar fórmula | Alternativas: 'Probabilidade do zero: veja as possibilidades antes da fórmula'; 'Probabilidade para concursos sem decorar fórmula'.
ThumbnailText | POR QUE MUDOU? | Não repetir o título completo na thumbnail.
OpeningPromise | Você vai entender de onde a probabilidade nasce antes de usar qualquer fórmula. | Primeiros 20–25 s.
DescriptionHook | Probabilidade parece fórmula até você enxergar as possibilidades. Neste vídeo, espaço amostral, eventos 'E' e 'OU', sem reposição e complemento são construídos visualmente. | Evitar descrição inflada.
Chapters | 00:00 Qual a chance? 00:25 De onde vem a probabilidade 01:20 Espaço amostral 02:30 Evento OU 04:00 Evento E 05:35 Sem reposição 06:50 Complemento 08:05 Questão final 09:00 Recapitulação | Revisar timestamps após corte final.
PinnedComment | Qual parte ficou mais clara vendo acontecer: o evento E, a retirada sem reposição ou o complemento? | Serve como pesquisa qualitativa do formato visual.
CTA | Nenhum CTA verbal no início. CTA final opcional de uma frase após o recap. | Priorizar retenção e identidade no MVP.
SearchIntent | probabilidade concurso; probabilidade para concursos; probabilidade do zero | Usar naturalmente em título/descrição; não keyword stuffing.
UploadExperiment | Publicar com thumbnail A2 corrigida. Guardar variante 'VEJA. NÃO DECORE.' para eventual teste posterior. | Não fazer teste simultâneo antes de haver tráfego suficiente.

## ProductionGate
Gate | Requirement | CurrentStatus | Blocking? | NextAction
G01 Visual direction | A2 styleboard passes adult/editorial + didactic QA. | PASS | NO | Use as visual reference.
G02 Character | C01 character reference approved for style consistency. | PASS_REFERENCE | NO | Create/vector-rig master before animation.
G03 Mathematics | Every visual state matches script and formulas. | PASS_MATH_TESTS_ONLY | NO | Conferir todos os frames gerados e sincronização com voz depois do render.
G04 Thumbnail | Before/after ball counts must match 3/5→2/4. | COUNT_QA_PASS_STYLE_DRAFT | YES_FINAL_STYLE | Aprovar estética e legibilidade móvel antes da publicação.
G05 Voice | Choose voice identity (male/female or specific TTS voice). | UNDECIDED | YES_BEFORE_AUDIO | Needs user approval when production reaches voice generation.
G06 Animation tool | Choose/confirm toolchain capable of consistent character + motion graphics. | APPROVED_NOT_RUNTIME_VALIDATED | NO | Código criado; npm remoto indisponível neste ambiente (EAI_AGAIN); executar Studio/render externamente.
G07 Publish metadata | Working title, description strategy, chapters, CTA policy. | PASS_DRAFT | NO | Finalize after render duration is known.

## ToolchainDecision
Layer | Primary Tool | Why | Use AI? | Risk Control | Status
Source of truth | Remotion / React | Parametrized, deterministic, reusable, renderable by CLI/API/cloud; ideal for channel scale. | YES — coding agents can edit components/data. | Code owns timing, text, formulas, counts and transitions. | APPROVED
Diagrams / formulas | Remotion SVG/CSS | Exact math and reproducible visuals. | YES — generate code/spec, not raster math. | Never ask image/video model to write equations or count critical objects. | APPROVED
Character concept | ChatGPT Images | Fast direction exploration and styleframes. | YES | Use as reference; not frame-by-frame source of truth. | APPROVED
Character consistency | Vector/rig master + optional Runway Gen-4 References | References can help generate consistent character variations; rig is safer for repeated motion. | OPTIONAL | Approve one master first; generated variants require visual QA. | APPROVED_WITH_QA
Motion graphics | Remotion | Reusable motion system fits future automated pipeline. | YES | Components + scene JSON are versionable and testable. | APPROVED
Special polish | After Effects | Useful only for shots where custom polish materially improves result. | OPTIONAL | Do not move source of truth away from Remotion. | OPTIONAL
Narration | ElevenLabs PT-BR shortlist | Explicit Brazilian Portuguese support and regional voice selection. | YES | Generate 3 same-text samples before locking voice. | PENDING_VOICE_APPROVAL
Alternative narration | OpenAI TTS | Supports Portuguese and controllable delivery. | YES | Built-in voices currently optimized for English; evaluate PT-BR naturalness. | BACKUP
Audio cleanup | Adobe Podcast Enhance | Useful for human/hybrid voice cleanup. | OPTIONAL | Not necessary for clean TTS unless processing adds value. | OPTIONAL
Final assembly/render | Remotion | Single render pipeline for visuals, audio and captions. | YES | QA output against FinalShotSpec before upload. | APPROVED

## ArtifactIndex
Artifact | Path / filename | Purpose | Status
Production pack | entenda_vendo_mvp01_production_pack_v0.4_pipeline_locked.xlsx | Master operational plan. | CURRENT
Remotion bundle | entenda-vendo-remotion-mvp01-v0.5-source.zip | Código, assets SVG/PNG, testes, narração e docs; sem node_modules e sem MP4. | SOURCE_DELIVERED_RUNTIME_UNVERIFIED
Styleboard | probability_explained_visually.png | Approved visual direction reference. | REFERENCE_APPROVED
Character sheet | eight_pose_character_illustration_sheet.png | Character reference only; not final sprite rig. | REFERENCE_APPROVED
Thumbnail old | por_que_mudou_bolas_e_frações.png | Rejected due ambiguous ball-state count. | REJECTED
Thumbnail v0.5 | assets/thumbnail_verified.png | 3A/2V → 2A/2V + uma azul fora; inspeção visual e XML. | STATIC_COUNT_QA_PASS
Rig personagens v0.5 | assets/character_kit_A2.svg | 3 personagens com 5 poses vetoriais cada; revisão de estilo final pendente. | VECTOR_CREATED_STYLE_PENDING
Roteiro e legendas | src/data/narration.json; public/captions-draft.srt | 989 palavras / 133 cues estimados; sem voz aprovada. | DRAFT_UNSYNCHRONIZED
Render de vídeo | out/probabilidade.mp4 | Nenhum MP4 gerado neste ambiente devido a bloqueio de npm. | NOT_RENDERED
Thumbnail A2 candidata | assets/thumbnail_A2_concept_candidate.png | Variante estética gerada por IA; conferir consistência da personagem/legibilidade antes da publicação. | CREATIVE_DRAFT_NOT_MASTER

## ImplementationAudit
DELIVERY AUDIT — ENTENDA VENDO MVP01 | Versão 0.5 / 13-out-2026 | Evidence / blocker | Confidence
9 cenas, 17 shots em código | SOURCE_CREATED | src/scenes/Shots.tsx; src/data/timeline.mjs | STATIC_ONLY
Rig e personagens | VECTOR_EXPORTED | assets/character_kit_A2.svg/png; 3 personagens, 5 poses | STYLE_REVIEW_PENDING
Thumbnail corrigida | COUNT_QA_PASS | SVG com contagem automática XML: 3A/2V; 2A/2V; azul fora | PASS_COUNT; STYLE_DRAFT
Matemática | TEST_PASS | 9 tests/node:test; probabilidades 30%,70%,2/7,5/7 | AUTOMATED_PASS
Roteiro | DRAFT_CREATED | 989 palavras, 17 blocos correspondentes aos shots | READTHROUGH_PENDING
SRT + VTT | DRAFT_CREATED | 133 cues distribuídos por timeline; sem TTS | AUDIO_SYNC_PENDING
Metadata | DRAFT_CREATED | docs/publish_metadata.md | REVISION_ON_PUBLISH
Remotion / React | SOURCE_CREATED | Root.tsx, Shots.tsx, Artwork.tsx, index.ts | RUNTIME_UNVERIFIED
Instalação npm | BLOCKED | npm view failed: EAI_AGAIN registry.npmjs.org | NOT_TESTED
Render curta QA | NOT_DONE | Executar npm run render:preview quando deps disponíveis | BLOCKED
Render 9min20 | NOT_DONE | Executar npm run render + QA audiovisual após validação | BLOCKED
Voz | UNSELECTED | Aprovação da voz PT-BR é decisão do usuário | BLOCKER_BEFORE_FINAL
Revisão visual final | PENDING | Referências originais não anexadas; conferir personagem/thumb em escala móvel | HUMAN_QA
QA técnico audiovisual | PENDING | Sem MP4/áudio real; precisa render integral e inspeção | NOT_PASSED
Risco conceitual | CONTROLLED | Uma bola removida visível só uma vez em SH12; contagem deriva de math.mjs | STATIC_PASS
Thumbnail alternativa A2 | CREATIVE_DRAFT | assets/thumbnail_A2_concept_candidate.png; auditável é apenas SVG master | STYLE_APPROVAL_PENDING

## MathAudit
Estado | Azuis dentro | Vermelhas dentro | Azul retirado | Total dentro | Conservação (5/7)
Antes | 3 | 2 | 0 | 5 | 5
Depois | 2 | 2 | 1 | 4 | 5
Probabilidade | Valor
Primeira azul | 60%
Segunda azul dado a primeira azul | 50%
Duas azuis | 30%
Pelo menos uma vermelha | 70%
Nova urna antes | 4 | 3 | 0 | 7
Nova urna após uma azul | 3 | 3 | 1 | 6
P(duas azuis) — questão final | 28.57%
P(pelo menos uma vermelha) — questão final | 71.43%